## Matriz de Adquisiciones
Matriz de Adquisiciones
Proyecto: | Planificación de estrategias de identificación y retención de clientes para generación de marketing.
ID: | LTV_str
Código EDT | Estructura de la EDT | Tipo de Adquisición | Modalidad de Adquisición | Fechas Estimadas |  | Presupuesto Estimado
|  |  |  | Inicio | Fin
1 | Inicio y comprensión del proyecto | Servicios de consultoría | Contratación directa | 2026-02-17 | 2026-03-15 | 35000
1.1 | Limpieza y análisis RFM | Servicios analíticos especializados | Contratación directa | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 42000
1.1.1 | Software de análisis de datos | Licencia de Software | Comparación de precios | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 15000
2 | Feature Engineering y preparación CLV | Servicios técnicos en datos | Contratación directa | 2026-03-31 | 2026-04-15 | 30000
2.1 | Herramientas de modelado predictivo | Licencias tecnológicas | Comparación de precios | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 20000
2.1.1 | Modelado Customer Lifetime Value | Servicios profesionales Data Science | Contratación directa | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 70500
3 | Segmentación basada en CLV | Servicios de consultoría | Contratación directa | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 35000
3.1 | Desarrollo de perfiles de clientes | Servicios de análisis estratégico | Contratación directa | 2026-05-16 | 2026-05-25 | 15000
4 | Estrategias de marketing y evaluación ROI | Servicios de marketing analítico | Contratación directa | 2026-05-26 | 2026-06-15 | 67500
4.1 | Simulación de campañas segmentadas | Software de simulación | Comparación de precios | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 20000
Total | [5 empty] | 350000

## Ejemplo
Matriz de Adquisiciones
| Proyecto: | Apoyo Educativo
| ID: | HT2011-12
| Código EDT | Estructura de la EDT | Tipo de Adquisición | Modalidad de Adquisición | Fechas Estimadas |  | Presupuesto Estimado
[5 empty] | Inicio | Fin
| 1 | Infraestructura de calidad |  |  |  |  | 23750000
| 1.1 | 30 escuelas construidas
| 1.1.1 | Empresas constructoras contratadas | Servicios firmas | LPN | 2011-06-01 | 2012-12-31 | 18450000
| 1.2 | 30 escuelas equipadas
| 1.2.1 | Equipos y muebles comprados | Bienes | LPI | 2011-06-01 | 2012-01-07 | 4850000
| 1.3 | 30 escuelas con mantenimiento | Servicios firmas | LPN | 2011-10-10 | 2011-12-16 | 450000
| 2 | Mejora de la calidad de la educación |  |  |  |  | 2750000
| 2.1 | Capacitación
| 2.1.1 | Capacitación contratada | Servicios Consultoría Individual | LPN | 2011-06-01 | 2011-09-11 | 1000000
| 2.1.1.1 | Materiales para capacitación desarrollados | Servicios Consultoría Individual | LPN | 2012-02-27 | 2012-05-04 | 1750000
| 3 | Apoyo y aceptación del proyecto |  |  |  |  | 1500000
| 3.1 | Campaña de comunicación diseñada | Servicios firmas | LPN | 2011-06-03 | 2011-09-11 | 450000
| 3.2 | Campaña de comunicación difundida | Servicios firmas | LPN | 2011-06-23 | 2011-08-29 | 1050000
| 4 | Gestión exitosa del proyecto |  |  |  |  | 2000000
| 4.1 | Proyecto completado | Servicios Consultoría Individual | LPN | 2011-06-01 | 2013-06-30 | 1380000
| 4.2 | Evaluaciones completadas | Servicios Consultoría Individual | LPI | 2013-07-01 | 2013-07-31 | 310000
| 4.3 | Auditorías internas y externas completadas | Servicios Consultoría Individual | LPN | 2013-07-01 | 2013-07-31 | 310000
| Total | [5 empty] | 30000000
LPI = Licitación Pública Internacional
LPN = Licitación Pública Nacional