## Plantilla Matriz de Problemas
MATRIZ DE REGISTRO DE PROBLEMAS
ID PROYECTO: LTV_str
FECHA DE INICIO: 16 de Febrero de 2026
FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA: 29 de Mayo de 2026
Tipo | Reportado por | Fecha de registro | Descripción | Prioridad | Responsable | Fecha estimada de resolución | Estado | Acciones | Resolución | Fecha actual de resolución
Gestion | Andrea Roman | 2026-02-17 | Falta de conocimiento de formatos necesarios para avanzar | Media | Omar Plaza | 2026-02-20 | Resuelto | Reunion de alineacion metodologica, para definir roles, actividades, y capacitacion e investigacion | Se comprendio lo necesario para redactar los formatos | 2026-02-23
Exploracion de Datos | Roberto Beltran | 2026-02-19 | Se detectan valores atipicos muy elevados en Quantity o UnitPrice | Alta | Isaac Rios | 2026-02-24 | Resuelto | Visualizar la distribucion de los datos con boxplots, y decidir si se eliminan o se transforman | Se eliminaron los datos para estabilizar la distribucion sin distorsion extrema | 2026-02-23
Exploracion de Datos | Isaac Rios | 2026-02-20 | Dificultades para la implementacion de una nueva variable en la base de datos | Alta | Isaac Rios | 2026-02-27 | Resuelto | Investigacion sobre codigos, y funciones de google colab para poder implementar la nueva variable, asi como tambien definir que incluira esa variable | Implementacion de la variable revenue del cliente en la base de datos | 2026-02-26
Gestion | Andrea Roman | 2026-02-23 | Se detectaron incongruencias en el llenado de formatos | Media | Edith Vidales | 2026-02-27 | Resuelto | Analisis y correccion de aspectos no coincidentes entre formatos | Se corrigieron formatos y se actualizo la informacion | 2026-02-25