## Matriz Stakeholders PM4R
Matriz de Stakeholders
Interesado | Rol / Relación | Influencia | Interés | Expectativas clave | Actitud actual | Estrategia de gestión | Acciones concretas
Instituto Tecnológico de Culiacán | Entidad académica patrocinadora | Alta | Muy Alta | Proyecto exitoso, cumplimiento académico, innovación aplicada | A favor | Gestionar de cerca | Reuniones de seguimiento mensual, reporte ejecutivo final
Superlíder | Supervisor / Empresa caso de estudio | Alta | Alta | Resultados aplicables al negocio, mejora en decisiones comerciales | A favor | Gestionar de cerca | Revisión de avances por sprint, validación de resultados CLV
Project Manager | Líder del proyecto | Alta | Alta | Cumplimiento de alcance, tiempo y calidad | Comprometido | Gestionar de cerca | Reuniones semanales, control de cronograma
Product Owner | Representante del negocio | Alta | Alta | Modelo útil para decisiones estratégicas | A favor | Gestionar de cerca | Priorización de backlog, validación de entregables
Data Scientist Lead | Responsable del diseño analítico | Alta | Alta | Modelo estadístico sólido y validado | Comprometido | Mantener satisfecho | Revisión técnica de modelos y métricas
Data Scientist (Modelado) | Implementación del modelo CLV | Media | Alta | Modelo funcional y preciso | Comprometido | Mantener informado | Pruebas, validación y ajustes del modelo
Data Analyst | Análisis exploratorio y RFM | Media | Alta | Datos limpios y segmentación correcta | Comprometido | Mantener informado | Reportes de análisis y segmentación
Data Engineer | Preparación y calidad de datos | Media | Alta | Base de datos estructurada y confiable | Neutral | Mantener informado | Control de calidad de datos y documentación
Analista de Marketing | Diseño de estrategias comerciales | Media | Media | Segmentación útil para campañas | A favor | Mantener satisfecho | Propuesta de estrategias por segmento
Analista Financiero | Evaluación de rentabilidad | Media | Media | Cálculo de ROI y rentabilidad del cliente | Neutral | Monitorear | Análisis financiero y evaluación de impacto