## Plantilla Reporte de Avance
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | Planificación de estrategias de identificación y retención de clientes para generación de marketing.
ID: | LTV_str
Gerente del proyecto: | Andrea Michelle Roman Guadarrama
Periodo: | 16/02/2026 - 27/02/2026
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Se delegaran dos actividades por persona en cada sprint | cerrado | 2026-02-27 | Todos los integrantes del equipo | Las actividades fueron delegadas exitosamente a cada integrante.
Las actividades delegadas deberan ser enviadas y subidas al notion y al chat de grupo donde todos puedan tener acceso a ellas. | cerrado | 2026-02-27 | Todos los integrantes del equipo | Las actividades fueron subidas al chat de grupo y una parte la subio al notion.
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| R |  | Avance Planificado | 16
| A |  | Avance Real | 16
| V |  | Desviación | 0
Situación general del proyecto
El proyecto va al corriente ya que se ha estado realizando en tiempo y forma de acuerdo a la planificación del cronograma. Por lo tanto, se considera que el proyecto avanza de manera adecuada tomando en cuenta que las 8 actividades fueron concluidas y entregadas.
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
Definición del problema de negocio y objetivos del CLV |  | 10000 | 2000 | 10 | Se pudo definir de manera exitosa y clara para ser comprendida. |  | 23
Identificación de KPIs y decisiones de negocio |  | 7500 | 3500 | 5 | Se identificaron diversos kpis que nos seran utiles medir y analizar en actividades futuras. |  | 16
Descarga y revisión del Dataset Online Retail |  | 6000 | 5500 | 10 | Fue descargado correctamente sin alterar ningun dato.
Análisis exploratorio inicial del dataset (EDA) |  | 12000 | 12000 | 15 | Se importa la base de datos al codigo y este pudo ser leido con éxito.
Identificación de valores nulo y datos inválidos |  | 6000 | 5000 | 10 | Se encontro que habia muchos datos nulos tanto numeros como alfanumericos.
Limpieza de transacciones (devoluciones, precios negativos) |  | 6000 | 6000 | 20 | Se realizo con extio, quedando sin valores nulos y los que eran negativos se convirtieronm en positivo.
Creación de variable Revenue |  | 2500 | 2500 | 10 | Se batallo en crear pero si se agrego con éxito.
Validacion final del dataset limpio |  | 2500 | 2500 | 20 | Se autorizo la limpieza de datos por el lider y el superlider.
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
1 | Se hizo la identificacion de los distintos KPIs que se tomaran en cuenta para el analisis de los datos.
2 | La limpieza de la base de datos fue exitosa y ya se puede empezar a entrenar el modelo.
3 | Se añadio la variable revenue, que nos da la utilidad del producto comparando el costo unitario.
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
1 | Falta de conocimiento de formatos necesarios para avanzar |  | Reunion de alineacion metodologica, para definir roles, actividades, y capacitacion e investigacion. |  | Omar Plaza | 2026-02-23
2 | Se detectan valores atipicos muy elevados en Quantity o UnitPrice |  | Visualizar la distribución de los datos con boxplots, y decidir si se eliminan o se transforman. |  | Isaac Ríos | 2026-02-23
3 | Dificultades para la implementación de una nueva variable en la base de datos. |  | Investigación sobre codigos, funciones de google colab para poder implementar la nueva variable, asi como tambien definir que incluira esa variable. |  | Isaac Ríos | 2026-02-26
4 | Se detectan incongruencias en el llenado de formatos. |  | Análisis y correción de aspectos no coincidentes entre formatos. |  | Edith Vidales | 2026-02-25
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
1 | Definición de fecha de referencia para RFM
2 | Cálculo de métricas Recency, Frequency y Monetary
3 | Normalización y análisis estadístico RFM
4 | Segmentación de clientes RFM