## Plantilla EVM
Gestión del Valor Ganado
Valor Ganado
Proyecto: | Planificació de estartegias de identificación y retención de clientes para generación de marketing
ID: | LTV_str
Fecha de Inicio | 16 de febrero de 2026 |  | Fecha Fin: |  | 27 de febrero de 2026 |  |  | Fecha de Corte: |  | 25 de febrero de 2026
Año
|  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Valor Planificado |  | 35500 | 17000 | 20000 | 22000 | 26000 | 26500 | 38000 | 42500 | 19000 | 16000 | 53000 | 34500
Valor Planificado Acumulado | PV | 35500 | 52500 | 72500 | 94500 | 120500 | 147000 | 185000 | 227500 | 246500 | 262500 | 315500 | 350000
Costo Real |  | Año Semana 1 1: 30000; Año Semana 2 2: 16000; Año Semana 3 3: 18500; Año Semana 4 4: 20100; Año Semana 5 5: 24500; Año Semana 6 6: 24700
Costo Real Acumulado | AC | Año Semana 1 1: 30000; Año Semana 2 2: 46000; Año Semana 3 3: 64500; Año Semana 4 4: 84600; Año Semana 5 5: 109100; Año Semana 6 6: 133800
Porcentaje de avance completado del mes | %comp | Año Semana 1 1: 1.5%; Año Semana 2 2: 3%; Año Semana 3 3: 6%; Año Semana 4 4: 2%; Año Semana 5 5: 10%; Año Semana 6 6: 12%
Valor ganado del trabajo realizado |  | Año Semana 1 1: 5250; Año Semana 2 2: 10500; Año Semana 3 3: 21000; Año Semana 4 4: 7000; Año Semana 5 5: 35000; Año Semana 6 6: 42000
Valor ganado del trabajo realizado acumulado | EV | Año Semana 1 1: 5250; Año Semana 2 2: 15750; Año Semana 3 3: 31500; Año Semana 4 4: 28000; Año Semana 5 5: 42000; Año Semana 6 6: 77000
Costo total prespuestado BAC | 350000
Indices y variaciones | Valor
Variación del costo (CV/Cost Variance) [CV=EV-AC] | -30250
Variación del cronograma (SV/Schedule Variance) [SV=EV-PV] | -36750
Índice de desempeño del costo (CPI/Cost Performance Index) [CPI = EV/AC] | 0.34239
Índice de desempeño del cronograma del proyecto (SPI/Schedule Performance Index) [SPI = EV/PV] | 0.3
Estimación a la conclusión (EAC/Estimate at Completion) [EAC = BAC/CPI] | 1022222.2222
CV negativa, el proyecto está sobre gastado
CV positiva, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SV negativa, el proyecto está retrasado
SV positiva, el proyecto está adelantado
CPI menor que 1, el proyecto está sobre gastado
CPI mayor que 1, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SPI menor que 1, el proyecto está retrasado
SPI mayor que 1, el proyecto está adelantado
Gráfica Valor Ganado