## Detalle de Costos
Costos por paquete de trabajo
Planificació de estartegias de identificación y retención de clientes para generación de marketing
LTV_str | Paquete de Trabajo
Semanas |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Inicio y comprensión del proyecto
1.1 | Definición del problema de negocio y objetivos del CLV | 1: 10000
1.2 | Identificación de KPIs y decisiones de negocio | 1: 7500
1.3 | Descarga y revisión del Dataset Online Retail | 1: 6000
1.4 | Análisis exploratorio inicial del dataset (EDA) | 1: 12000
1.5 | Identificación de valores nulo y datos inválidos | 2: 6000
1.6 | Limpieza de transacciones (devoluciones, precios negativos) | 2: 6000
1.7 | Creación de variable Revenue | 2: 2500
1.8 | Validacion final del dataset limpio | 2: 2500
Análisis RFM
2.1 | Definición de fecha de referencia para RFM | 3: 5000
2.2 | Cálculo de métricas Recency, Frequency y Monetary | 3: 15000
2.3 | Normalización y análisis estadístico RFM | 4: 12000
2.4 | Segmentación de clientes RFM | 4: 10000
Feature Engineering y preparación para CLV
3.1 | Definición de ventana temporal de observación y predicción | 5: 8000
3.2 | Creación de variables adicionales | 5: 18000
3.3 | Preparación del dataset para modelos CLV | 6: 14500
3.4 | Separación de datos (train/validación) | 6: 12000
Modelado del Customer Lifetime Value
4.1 | Implementación del modelo BG/NBD | 7: 20000
4.2 | Implementación del modelo Gamma-Gamma | 7: 18000
4.3 | Entrenamiento y ajuste de modelos CLV | 8: 22500
4.4 | Evaluación y validación del modelo CLV | 8: 20000
Segmentación basada en CLV
5.1 | Predicción de CLV por cliente | 9: 10000
5.2 | Segmentación de clientes por niveles de CLV | 9: 9000
5.3 | Cruce de segmentación CLV + RFM | 10: 7000
5.4 | Identificaci+ón swl 20% de clientes de mayor valor | 10: 9000
Estrategias de marketing y ROI
6.1 | Definición de estrategias por segmento de clientes | 11: 18000
6.2 | Asignación de presupuesto de marketing por segmento | 11: 15000
6.3 | Simulación de impacto y ROI de las estrategias | 11: 20000
6.4 | Elaboración de visualizaciones y dashboards finales | 12: 14500
6.5 | Preparación del reporte y presentación ejecutiva | 12: 12000
6.6 | Documentación técnica y cierre del proyecto | 12: 8000
| TOTAL | 35500 | 17000 | 20000 | 22000 | 26000 | 26500 | 38000 | 42500 | 19000 | 16000 | 53000 | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costos por fases
| 350000 | 1: 52500; 2: 42000; 3: 52500; 4: 80500; 5: 35000; 6: 87500
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Curva S
Curva S de Recursos
Proyecto: | Planificació de estartegias de identificación y retención de clientes para generación de marketing
ID: | LTV_str
Fecha de Inicio | 16 de febrero de 2026 |  | Fecha Fin: |  | 27 de febrero de 2026 |  |  | Fecha de Corte: |  | 25 de febrero de 2026
Semanas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Valor Planificado | 35500 | 17000 | 20000 | 22000 | 26000 | 26500 | 38000 | 42500 | 19000 | 16000 | 53000 | 34500
Valor Planificado Acumulado | 35500 | 52500 | 72500 | 94500 | 120500 | 147000 | 185000 | 227500 | 246500 | 262500 | 315500 | 350000
Costo Real | 30000 | 16000 | 18500 | 20100 | 24500 | 24700 | 34700 | 40250
Costo Real Acumulado | 30000 | 46000 | 64500 | 84600 | 109100 | 133800 | 168500 | 208750