## Matriz de Problemas
MATRIZ DE REGISTRO DE PROBLEMAS
ID PROYECTO: LTV_str
FECHA DE INICIO: 16 de Febrero de 2026
FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA: 29 de Mayo de 2026
| Tipo | Reportado por | Fecha de registro | Descripción | Prioridad | Responsable | Fecha estimada de resolución | Estado | Acciones | Resolución | Fecha actual de resolución
S p r i n t 1 | Gestion | Andrea Roman | 2026-02-17 | Falta de conocimiento de formatos necesarios para avanzar | Media | Omar Plaza | 2026-02-20 | Resuelto | Reunion de alineacion metodologica, para definir roles, actividades, y capacitacion e investigacion | Se comprendio lo necesario para redactar los formatos | 2026-02-23
| Exploracion de Datos | Roberto Beltran | 2026-02-19 | Se detectan valores atipicos muy elevados en Quantity o UnitPrice | Alta | Isaac Rios | 2026-02-24 | Resuelto | Visualizar la distribucion de los datos con boxplots, y decidir si se eliminan o se transforman | Se eliminaron los datos para estabilizar la distribucion sin distorsion extrema | 2026-02-23
| Exploracion de Datos | Isaac Rios | 2026-02-20 | Dificultades para la implementacion de una nueva variable en la base de datos | Alta | Isaac Rios | 2026-02-27 | Resuelto | Investigacion sobre codigos, y funciones de google colab para poder implementar la nueva variable, asi como tambien definir que incluira esa variable | Implementacion de la variable revenue del cliente en la base de datos | 2026-02-26
| Gestion | Andrea Roman | 2026-02-23 | Se detectaron incongruencias en el llenado de formatos | Media | Edith Vidales | 2026-02-27 | Resuelto | Analisis y correccion de aspectos no coincidentes entre formatos | Se corrigieron formatos y se actualizo la informacion | 2026-02-25
S p r i n t 2 | Exploracion de Datos | Roberto Beltran | 2026-03-02 | Desconocimiento del algoritmo y falta de entendimiento del mismo para implementarlo | Alta | Isaac Rios | 2026-03-06 | Resuelto | Investigacion del algoritmo y sus aplicaciones para poder implementarlo efectivamente | Implementacion del algoritmo con base a la IA | 2026-03-05
| Exploracion de Datos | Isaac Rios | 2026-03-04 | Dificultades en la ejecucion de codigos referentes al algoritmo | Media | Roberto Beltran | 2026-03-06 | Resuelto | Busqueda y analisis de los codigos para detectar el error | Correccion de los codigos erroneos con el uso de IA | 2026-03-05
S p r i n t 3 | Gestion | Andrea Roman | 2026-03-25 | No hubieron problemas | baja | Andrea Roman | 2026-03-25 | Resuelto | Nulas | Nada para resolver | 2026-03-25
S p r i n t 4 | Documentacion | Andrea Roman | 2026-03-25 | Dificultad por desconocimiento del como usar la plataforma GitHub | Alta | Andres Murillo | 2026-04-15 | Resuelto | Capacitacion mediante busqueda de informacion y video tutoriales de como usar la plataforma | Se entendio de forma efectiva el como usar la plataforma para respaldar los avances | 2026-04-26